## Risk List
Project title: HEG
| Title or short description of the risk | Detailed description of the risk and comments | Person or Organisation that is responsible for this risk resp. who will perform the defined actions | Category of the risk: Implementation Management Market Projectmanagement Research Technical Other | Description how you know the risk occured | Probability of occurence of the Risk: Show scale | Impact: Levels of consequence | Is calculated automatically |  |  | Preventive action to mitigate the probability | Corrective action to reduce the resulting damage | Describes how we will know that this risk is successfully mitigated. | Probability after application of measures: Show scale | Impact after application of measures |  |  | Is calculated automatically
ID | Title | Description | Responsible | Category | Indicators of occurence | Probability | Impact | Risk score | Impact x-axis | Likelihood y-axis | Preventive Measure | Corrective Measure | Success factors | Probability ' | Impact ' | Impact x-axis | Likelihood y-axis | Risk score '
R1 | Départ d'un membre de l'équipe de projet | Un des membres de l'équipe de projet décide de quitter la HEG pour des raisons personnelles ou car la HEG ne lui correspond plus. | Equipe de projet | Management | Le membre qui part envoie un message via l'un des canaux de communication (cf. PCM-V2) à l'équipe de projet. Le membre n'a plus donné de nouvelles depuis 2 semaines ou ne s'investi plus dans le projet. | Possible | Major | 12 | 3.5 | 2.5 | Distribuer les tâches équitablement pour ne pas surcharger un des membres de l'équipe de projet. Parler régulièrement entre nous lors de nos réunions de notre motivation et de notre implication dans le projet. | Réunion de situation de crise entre les membres restants du projet afin de redistribuer équitablement les tâches du membre parti. Le temps de réserve mis en place pourra-t-être exploiter afin de revoir la planification si la quantité de travail excède les moyens à disposition de l'équipe de projet. | Toutes les tâches du membre parti sont redistribuées équitablement entre les membres restants et cela sans surcharger l'un des membre. Le délai final de rédition du projet est respecté. | Unlikely | Minor | 1.5 | 1.5 | 4
R2 | Disparition du mandant | Le mandant disparaît sans nous avertir lors de la phase de conception du projet qui se termine le 16 décembre 2022 (cf. PNF-V2). | Equipe de projet | Management | Nous n'avons plus de réponse, via les canaux de communication mis en place et défini dans le (cf. PCM-V2), de la part de notre mandant depuis au moins 10 jours. | Unlikely | Major | 8 | 3.5 | 1.5 | Nous avons créé un planing commun avec notre mandant pour des réunions de mise au point. | Remplacement du rôle du mandant par le comité de pilotage. | Le comité de pilotage accepte de récupérer le rôle de notre mandant. | Unlikely | Minor | 1.5 | 1.5 | 4
R3 | Dépassement des délais lors de l'implémentation d'une fonctionnalité. | Lors de l'implémentation d'une fonctionnalité, nous ne respectons pas le délai annoncé. | Equipe de projet | Projectmanagement | Le délai défini dans notre planning n'est pas respecté. | Unlikely | Major | 8 | 3.5 | 1.5 | Des points de contrôles sont mis en place tout au long du développement d'une fonctionnalité dans notre board Trello. Lorsqu'un point de contrôle n'est pas respecté, un mail notifie l'équipe de projet. | Une réunion de crise est organisée à la suite de cette notification. L'équipe de projet redéfini les priorités du projet afin de fournir plus de moyens dans le développement des tâches et ainsi être à jour pour le prochain point de contrôle. | La fonctionnalité a pu être implémenté dans les délais. | Unlikely | Minor | 1.5 | 1.5 | 4
R4 | Problème d'hébergement | Nous ne pouvons pas déployer l'application en ligne car les mandants n'ont pas effectué l'achat d'un hébergement. | Mandant | Technical | Nous ne pouvons pas déployer l'application sur un hébergement. | Possible | Moderate | 9 | 2.5 | 2.5 | Rappeller au mandant via les canaux de communication mis en place (cf. PCM-V2) que nous avons besoin d'un hébergement pour déployer l'application. | Nous livrons tous les fichiers au mandant sans déployer l'application en ligne. | Remise des fichiers au mandant. | Possible | Minor | 1.5 | 2.5 | 6
R5 | L'équipe de projet ne parvient pas à développer le système de paiement. | Durant le développement de l'application, le système de paiement n'a pas pu être développé par l'équipe de projet. | Equipe de projet | Implementation | Le système de paiement doit être implémenté selon notre planification pour le 17.03.2023 (cf. PNF-V2). Le délai n'est donc pas respecté. | Possible | Major | 12 | 3.5 | 2.5 | La phase de conception inclus des heures de recherches et d'auto-formation par les membres de l'équipe. Afin d'isoler les problèmes et de trouver des solutions alternatives avant la phase de développement. | Dévolppement d'un système de facturation qui remplacerait le système de paiement. | Le système de réservation d'un événement est bien mis en place avec non pas un paiement mais un système de facturation. | Unlikely | Minor | 1.5 | 1.5 | 4
R6 | Une nouvelle pandémie impact notre projet. | Une nouvelle pandémie fait surface et elle implique de nouvelles restrictions sanitaires. | Equipe de projet | Other | La Confédération ou bien le canton fait un communiqué dans lequel il annonce les restrictions sanitaires. | Likely | Major | 16 | 3.5 | 3.5 | Mise en place de plusieurs canaux de communication. | Effectuer les réunions en visio-conférence via un des canaux de communication mis en place (cf. PCM-V1). | Le projet continue d'avancer comme il devrait. | Unlikely | Minor | 1.5 | 1.5 | 4
R7 | Tensions et mauvais comportement. | Le travail est ralenti par une perte de cohésion d'équipe dûe à des tensions ou par des comportements inapropriés entre les membres de l'équipe de projet. | Equipe de projet | Management | La communication entre les membres est de moins en moins agréable. Un des membres de l'équipe de projet relève un problème relationnel au sein du groupe. Le comité de pilotage identifie une perte de cohésion de groupe ou de motivation. | Unlikely | Major | 8 | 3.5 | 1.5 | Au début de chaque séance hebdomadaire, 15min sera consacré à un moment d'expression ou chaque membre aura l'opportunité de s'exprimer et faire part de ce qu'il ressent sans être interrompu par les autres. | Les points les plus importants de ces séances seront discuter dès la fin de celle-ci afin de trouver une solution acceptée par tous les membres. Si ces réunions n'aboutissent toujours pas, le comité de pilotage sera sollicité dans le but de trouver un médiateur pour ouvrir une nouvelle discussion. | Le projet suit son cours et les membres du groupe se sentent libre de s'exprimer et inclus dans le projet. | Remote | Minor | 1.5 | 0.5 | 2
R8 | Impossibilité d'implémenter une fonctionalité | L'équipe de projet est dans l'incapicité de développer une fonctionnalité en raison de la technologie choisie. | Equipe de projet | Implementation | Après 3 points de contrôle successifs, une fonctionnalité devient impossible à implémenter car la technologie choisie est hors de portée de la part de l'équipe de projet. | Possible | Major | 12 | 3.5 | 2.5 | La phase de conception inclus des heures de recherches et d'auto-formation par les membres de l'équipe. Afin d'isoler les problèmes et de trouver des solutions alternatives avant la phase de développement. | Proposition d'une technologie alternative que l'équipe de projet aura préalablement testé et valider lors de la phase de conception. | Les fonctionnalités sont toutes intégrées dans l'application et les technologies qui posaient problème ont été adaptées avec d'autres technologies. | Unlikely | Moderate | 2.5 | 1.5 | 6
R9 | Les mandants ne se mettent pas d'accord sur le processus de réservation | Les mandants ne savent pas comment effectuer le paiement aux différents prestataires (si à la réservation il y a tout ou partie de la somme qui est virée aux différents prestataires d'un événement) | Mandant | Implementation | Un mois avant la remise du MVP, nous n'avons toujours pas eu de solutions de la part des mandants. | Possible | Critical | 15 | 4.5 | 2.5 | Nous allons évoquer cette problématique à tous nos entretien pour leur rappeler qu'il est important que nous devons avoir une réponse au moins 1 mois avant de rendre le MVP. | Nous allons développer un système de facturation qui nous permette de pouvoir quand même mettre en place un système de réservation d'un événement | Un client peut réserver son événement et la répartition du paiement est traité par facture. | Unlikely | Insignificant | 0.5 | 1.5 | 2
R10 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R11 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R12 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R13 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R14 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R15 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R16 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R17 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R18 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R19 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R20 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R21 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R22 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R23 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R24 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R25 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R26 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R27 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R28 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R29 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R30 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R31 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R32 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R33 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R34 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R35 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R36 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R37 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R38 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R39 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R40 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R41 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R42 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R43 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R44 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R45 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R46 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R47 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
R48 | [8 empty] | -1 | -1 | [5 empty] | -1 | -1
Note on B3: Titel or short description of the risk
Note on C3: Detailes description of the risk and comments can be made here
Note on D3: Person or Organisation that is responsible for this risk resp. who will perform the defined actions
Note on E3: Category of the risk
Note on F3: How do you know the risk occured?
Note on G3: Probability of occurence of the risk: Remote: Probability of less than 10%. Unlikely: Probability between 10% and 35% Possible: Probability between 36% to 64%. Likely: Probability 65% to 90%. Certain: Probability above 90%.
Note on H3: Levels of consequence: Insignificant: Easily handled within the normal course of operations with no additional costs Minor: Some disruption within the normal functions. Manageable risk with minimum estimated cost Moderate: Immediate time/resource reallocation will be necessary with a moderate estimated cost Major: Operations are severely disrupted and significant risk of failure to part of the business is possible Critical: Significant going concerns exists with the business and the risk is classified as critical
Note on I3: Is calculated automatically (Probability * Impact)
Note on L3: Preventive action to mitigate the probability Example Risk: Building burning Measure: Build non smoking areas in critical areas.
Note on M3: Corrective action to reduce the resulting damage Example Risk: Building burning Measure: Build sprinkler systems and provide emergency exits and escape routes.
Note on N3: How will we know that this risk is successfully mitigated? Example Risk: Increase of budget Success factor: Tracking of costs and closing the project in budget
Note on O3: Probability after application of measures
Note on P3: Impact after application of measures
Note on S3: Risk score after application of measures Is calculated automatically (Probability' * Impact')

## Parameter
Probability
Remote | 1 | Probability of less than 10%.
Unlikely | 2 | Probability between 10% and 35%
Possible | 3 | Probability between 36% to 64%.
Likely | 4 | Probability 65% to 90%.
Certain | 5 | Probability above 90%.
Impact
Insignificant | 1 | Easily handled within the normal course of operations with no additional costs
Minor | 2 | Some disruption within the normal functions. Manageable risk with minimum estimated cost
Moderate | 3 | Immediate time/resource reallocation will be necessary with a moderate estimated cost
Major | 4 | Operations are severely disrupted and significant risk of failure to part of the business is possible
Critical | 5 | Significant going concerns exists with the business and the risk is classified as critical
Category
Implementation | 1
Management | 2
Market | 3
Projectmanagement | 4
Research | 5
Technical | 6
Other | 7

## Chart Template
|  | Risks | [6 empty] | Risks after measures
| Certain | Low Med | Medium | Med Hi | High | High |  | Certain | Low Med | Medium | Med Hi | High | High
Likelihood | Likely | Low | Low Med | Medium | Med Hi | High | Likelihood | Likely | Low | Low Med | Medium | Med Hi | High
| Possible | Low | Low Med | Medium | Med Hi | Med Hi |  | Possible | Low | Low Med | Medium | Med Hi | Med Hi
| Unlikely | Low | Low Med | Low Med | Medium | Med Hi |  | Unlikely | Low | Low Med | Low Med | Medium | Med Hi
| Remote | Low | Low | Low Med | Medium | Medium |  | Remote | Low | Low | Low Med | Medium | Medium
|  | Insignificant | Minor | Moderate | Major | Critical |  |  | Insignificant | Minor | Moderate | Major | Critical
|  |  |  | Impact | [6 empty] | Impact