## Milestones
Etape | Nom | Date d'accomplissement | Description
M1 | Définitions des besoins pour le kick-off | 2022-10-21 | Les documents nécessaires à la définition des besoins sont transmis par les mandants et analysés par l'équipe de projet, les solutions sont apportées, le périmètre d'implication de l'équipe de projet est défini (cf. DDP-V3) et les dates clés de la conception sont définies et validées par toutes les parties prenantes du projet.
M2 | Réalisation des processus | 2022-11-30 | Les processus métier qui seront utilisés pour le développement de l'application web sont modélisés grâce à des diagrammes d'activité et des cas d'utilisation (cf. dossier "processus") et sont transmis aux parties prenantes.
M3 | Le design de l'application est réalisé | 2022-12-16 | Les wireframes basés sur le résultat de l'analyse du M1 ainsi que sur les documents obtenu au M2 réalisé par 8bitstudio et validé par les mandants sont transmis à l'équipe de projet.
M4 | Initialisation de l'espace d'hébergement de test | 2022-12-31 | L'espace d'hébergement est préparé par l'équipe de projet. L'architecture de base de l'application est implémentée, un serveur API Laravel pour le back-end sera mis en place qui fonctionnera avec un projet React JS pour le front-end. Tous les fichiers de ce projet seront stockés sur un répertoire GitHub(cf. PAQ-V2, chap. 7.1.1)
M5 | Développement du design des pages | 2023-01-31 | Les pages nécessaires au prototype fonctionnel sont developpés en suivant les wireframes fournis au milestones M3 et sont prêtes à implémenter les fonctionnalités qui ont été définies dans le DDP-V3
M6 | Développement du back-end | 2023-01-31 | La BDD est initialisé sur le serveur et l'API est développée et prêtes à être exploités pour la réalisations des fonctionnalitées
M7 | Initialisation de l'espace d'hébergement de production | 2023-01-31 | Yumytech nous a donné les identifiants pour leur hébergement et nous transvasons ce que nous avons sur notre hébergement de test pour y installer sur ce nouvel hébergement de production.
M8 | Développement des fonctionnalités administrateurs | 2023-02-28 | Les administrateurs peuvent désormais rajouter un prestataire, définir ses attributs ainsi que ses disponibilités depuis une page web dédiée (sparkling-events.com/admin)
M9 | Développement des fonctionnalités clients | 2023-03-17 | Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir un compte, parcourir les prestataires et effectuer une réservation sur le site web en procédant à un paiement en ligne
M10 | Le système de paiement est implémenté et fonctionne | 2023-03-17 | Le système de paiement est implémenté et fonctionnel, le prestataire peut renseigner ses informations bancaires et un client peut réserver et payer une prestation.
M11 | Prototype (MVP) est prêt à être tester | 2023-03-17 | Un premier prototype respectant les étapes décrites dans notre planification au point 3.3 est prêt à être tester. --> PNF-V2
M12 | Tests réalisés et feedbacks récoltés | 2023-04-21 | Les tests du prototype fonctionnel ont pu être réalisés et les feedbacks des partenaires ont été transmis à l'équipe de projet par Yumytech