## Feuil1
Sparkling Event
HEG Genève
|  |  | 44812 |  |  | 45079
| Debut de projet | 2022-09-08 |  |  | Fin de projet | 2023-06-02
| Direction de projet | Equipe de projet (EdP)
N° | Phase | Resp. | Date début | Date fin | Nbr de jours | Réalisé
1 | Analyse |  | 2022-09-08 | 2022-12-16 | 99 | 100%
1.1 | Identifier les besoins | EdP | 2022-09-08 | 2022-10-21 | 43 | 100%
1.2 | Identifier les ressources | EdP | 2022-09-19 | 2022-10-21 | 32 | 100%
1.3 | Définition du périmètre | EdP | 2022-09-19 | 2022-10-21 | 32 | 100%
2 | Conception |  | 2022-09-23 | 2022-12-16 | 84 | 100%
2.1 | Définir les besoins technologiques | EdP | 2022-09-23 | 2022-12-16 | 84 | 100%
2.2 | Modélisation des processus critiques | EdP | 2022-10-21 | 2022-11-09 | 19 | 100%
2.3 | Modélisation de la base de donnée | EdP | 2022-11-09 | 2022-12-16 | 37 | 100%
2.4 | Recherche sur la librairie react.js | EdP | 2022-10-10 | 2022-12-16 | 67 | 100%
2.5 | Recherche sur le framework symphony | EdP | 2022-10-10 | 2022-12-16 | 67 | 100%
2.6 | Recherche sur Docker | EdP | 2022-10-21 | 2022-12-16 | 56 | 100%
2.7 | Recherche sur Jelastic | EdP | 2022-10-21 | 2022-12-16 | 56 | 100%
3 | Développement |  | 2022-12-16 | 2023-05-01 | 136 | 5.147%
3.1 | Installation et initialisation de l'espace d'hebergement | EdP | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 14 | 50%
3.2 | Initialisation de l'herbergement | EdP | 2022-12-16 | 2022-12-30 | 14 | 50%
3.2.1 | Installation des librairies et framework | EdP | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 7 | 0%
3.2.2 | Initialisation de la base de donnée | EdP | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 7 | 0%
3.3 | Développement du prototype | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1 | Prototype fonctionnel | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1.1 | Développement des composants (Titre, vignettes, parapraphe, etc.) | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1.2 | Développement - BACK END - Requêtte BDD | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1.3 | Développement - FRONT END - Accueil | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1.4 | Développement - FRONT END - Créer évènement | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1.5 | Développement - FRONT END - Login client | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.1.6 | Intégration du système de paiement | EdP | 2022-12-16 | 2023-03-17 | 91 | 7.692%
3.3.2 | Test du prototype | EdP | 2023-03-17 | 2023-04-21 | 35 | 0%
3.4 | Développement du livrable finale | EdP | 2023-03-17 | 2023-05-01 | 45 | 0%
3.4.1 | Correction des éléments relevés lors de la phase de test 3.2.2 | EdP | 2023-03-17 | 2023-05-01 | 45 | 0%
3.4.2 | Développement - FRONT END - Interface | EdP | 2023-03-17 | 2023-05-01 | 45 | 0%
4 | Cloture |  | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 32 | 0%
4.1 | Rédaction des manuels (exploitation, utilisation, etc.) | EdP | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 32 | 0%
4.2 | Temps de réserve | EdP | 2023-05-01 | 2023-06-02 | 32 | 0%
4 | Documentation |  | 2022-09-08 | 2023-06-02 | 267 | 39.7%
4.1 | Rédiger l'étude d'opportunité A0 (EOP) | EdP | 2022-09-08 | 2022-09-22 | 14 | 100%
4.2 | Préparer document A1 | EdP | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 17 | 100%
4.2.1 | Rédaction document de projet | EdP | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 17 | 100%
4.2.2 | Rédaction plannification | EdP | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 17 | 100%
4.2.3 | Rédaction choix du processus de développement | EdP | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 17 | 100%
4.2.4 | Rédaction gestion des risques | EdP | 2022-09-23 | 2022-10-10 | 17 | 100%
4.3 | Préparer document A2 | EdP | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 32 | 100%
4.3.1 | MàJ des documents établis | EdP | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 32 | 100%
4.3.2 | Rédaction plan d'assurance qualité (PAQ) | EdP | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 32 | 100%
4.3.3 | Rédaction plan de communication (PCM) | EdP | 2022-10-10 | 2022-11-11 | 32 | 100%
4.4 | Préparer documents A3 | EdP | 2022-11-11 | 2022-12-23 | 42 | 100%
4.4.1 | MàJ des documents établis | EdP | 2022-11-11 | 2022-12-23 | 42 | 100%
4.5 | Préparer documents A4 | EdP | 2022-12-23 | 2023-04-21 | 119 | 0%
4.5.1 | MàJ des documents établis | EdP | 2022-12-23 | 2023-04-21 | 119 | 0%
4.6 | Préparer document A5 | EdP | 2023-04-21 | 2023-06-02 | 42 | 0%
TEMPLATE
1 | [ Level 1 Task or Phase ] |  | 2022-09-19 |  | #REF!
1.1 | . [ Level 2 Task ] |  | 2022-09-19 |  | #REF!
1.1.1 | . . [ Level 3 Task ] |  | 2022-09-19 |  | #REF!
1.1.1.1 | . . . [ Level 4 Task ] |  | 2022-09-19 |  | #REF!
Formulas:
Réalisé = IF(TODAY()>[Date fin],1,IF(TODAY()<[Date début],0,(1*(([Date fin]-[Date début])-([Date fin]-TODAY())))/([Date fin]-[Date début])))